## Slide 1
视觉软件 SunEyeVision（V2）
视觉引导抓取平台
2026-10-01 汇报
软件开发汇报
已完成产出 · 当前在建 · 下一步计划
产品定位：平台能力（协议与机型按现场挂载，可复用到多机型 / 多现场），非单一项目定制
平台底座与视觉工具链已成型，19 个工具插件可直接组流程演示； 测量工具链提前完工，当前收口相机 / 通讯 / 图像源设备层；
交付目标：12/31 具备引导抓取的演示能力。
71%
整体完成度
197 / 276 子任务
19
已落地工具插件
12/31
引导抓取演示能力
数据来源：Git 提交记录 + 计划看板 + docs 文档库
01 / 4

## Slide 2
已完成产出
可演示 · 可安装 · 可追溯（数据来源：Git 提交 + 计划看板 + docs 文档库）
整体完成 197 / 276 子任务
五条线
都已出活
平台底座、视觉工具、测量工具链、交付工程、质量与文档同时成型， 任一块都可单独拿出来演示或交付。
在建（9 月下旬起）
相机 · 通讯 · 图像源
平台底座（14 模块）
工作流画布与编辑器、路径算法、参数绑定、结果树、区域与 RoI、SDK 控件库、契约与类型系统
视觉工具插件 19 个
图像处理 5 · 引导匹配 3 · 几何测量 6 · 流程控制 3 · 分析标定 2（Blob、N 点标定）
测量工具链（9/28 完工）
圆查找、直线查找 + 几何测量六件套：算法 + 双卡尺调试控件 + 契约测试齐备，较原里程碑提前 25 天
交付工程化
版本号单一真源 + 一键打包流水线；已产出安装包 2.0.0.1（alpha），含图标与文件关联
质量与文档
28 个测试工程 / 607 个用例（已清除 8 个占位假测试）；337 篇文档，52/54 模块有方案文档
两条并行线
12prMO 客户现场调试交付（5–7 月）；SunAgent AI 赋能原型 71 次提交 / 约 3.2 万行
当前在建
相机管理
3 / 4
通讯管理
3 / 4
图像源工具
1 / 3
标定工具链 · N 点标定
计划内工作提前启动，已落地 1,291 行
视觉软件 SunEyeVision · 软件开发汇报
02 / 4

## Slide 3
下一步计划
10 月设备层收口 → 12 月打通引导抓取演示链路 · V1.0 正式版 2027-05-14
交付目标：12/31 引导抓取演示
10 月
当前阶段
设备层收口
相机真机验证（海康 / 巴斯勒）、参数读写闭环；通讯链路测试（协议帧、异常、重连）
出口：设备层可对外演示
11 月
视觉链路贯通
图像源收口 + 定位工具链首版 + 坐标转换，串起「采图 → 定位 → 位姿输出」；通信工具按平台挂载
出口：视觉链路可跑通
12 月
交付目标
引导抓取演示
机器人通信接入 + 端到端联调 + 演示场景打磨（抓取精度以演示口径验收）
出口：12/31 具备引导抓取演示能力
2027 Q1–Q2
精度与产品化
标定精度（内参 / 手眼）、可配置运行 UI（工程师配置 / 操作工运行分层）、用户手册
出口：V1.0 正式版交付 2027-05-14
交付目标
12/31
具备引导抓取的演示能力
正式版 V1.0 于 2027-05-14 交付；瓶颈仍在硬件与现场验证。
本阶段三个判断
12/31 验收的是"演示能力"：优先打通 采图 → 定位 → 抓取 主链路，不追求功能齐备
相机与机器人本体需尽早到位，硬件是当前最大不确定性
平台按能力分层交付：协议与机型按现场挂载扩展，不绑定单一客户
视觉软件 SunEyeVision · 软件开发汇报
03 / 4

## Slide 4
风险与需要的支持
风险集中在"硬件与验证"，不是技术路线问题；支持项少而具体
2 项高 · 2 项中
高
相机真机验证依赖硬件
巴斯勒仅完成属性树映射；机型与标定板不齐，会直接卡住 10 月收口与后续标定
高
CvEngine 算子对标 7 / 16
定位与标定的算法效率、精度受制于算子覆盖度，是下阶段技术瓶颈
中
算法精度用例偏少
607 个用例集中在接口契约层；形状匹配/Blob 精度、标定误差用例待补
中
交付物仍为 alpha
缺完整回归测试与用户手册，交付压力集中在 2027 年 4–5 月
硬件
海康 / 巴斯勒工业相机各 1 台 + 标定板一套；引导抓取演示还需机器人本体（或客户机械臂联调窗口）
现场时间
11 月起安排 1–2 次现场验证窗口（相机 + 通讯 + 机器人 场景），验证平台在真实工况下的表现
两项决策
平台协议栈的先后次序（OPC UA 与 Modbus/S7 谁先做深）；AI 线与平台线的接口边界
平台与工具链已可支撑"配置流程 → 采图 → 测量判定"的完整演示；10 月把设备层收口，进入引导抓取主线（定位 → 标定 → 机器人通信），12/31 具备引导抓取演示能力。
视觉软件 SunEyeVision · 软件开发汇报 · 2026-10-01
04 / 4